## Activités par Domaine 21_9_ 17
Groupe N° |  |  |  | Système d'information du PEV et Qualité des données/Analyses FFOM
Level
Domain | Objectives | Indicators | # | Principales Forces | Opportunité | Menaces | Problems (final Cause) | Solutions/corrective actions/recommendations | Situation actuelle (qu'est ce qui est fait?) | # | Activities | period |  |  | Indicators | Responsibles | Technical assistance needed (Y/N) | Costs |  |  |  | Source of funding |  |  |  |  | Total funding | GAP | Observations | Niveau de MEO
[12 empty] | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | TOTAL | GAVI | WHO | UNICEF | CHAI | GVMT
Outils/logiciels de collecte et d'analyse des données | D'ici 2019, Rendre disponible les outils intégrés pour la gestion de données à tous les niveaux de la pyramide sanitaire | Pourcentage des structures de santé qui utilisent les outils de gestion des données | [7 empty] | 1 | Developper le module du Dashboard DHIS2 accessible par niveau avec transfert des données au format DVDMT/RIM |  |  |  | Module DHIS 2 disponible | CIS/GTC-PEV | Y | 9800000 |  |  | 9800000 | 9800000 |  |  |  |  | 9800000 | 0 |  | Central
[10 empty] | 2 | Mener une étude sur la cohérence des données collectées dans Les districts de santé pilote à travers l'utilsation parralèle du DVDMT et du DHIS2 |  |  |  | Rapport de l'étude sur la cohérence du DHIS2 | CIS/GTC-PEV | Y |  | 4600000 |  | 4600000 | 4600000 |  |  |  |  | 4600000 | 0 |  | DS
[10 empty] | 3 | Produire les utilitaires de gestion de données à tous les niveaux (RMA intégré, Registre de pointage, vaccination, mouvements de stock, receuil de surveillance, Courbes de monitoring, Tableau de bord des séances de vaccination, Manuel SMI/carte de vaccination) |  |  |  | Pourcentage de structure sanitaire disposant des outils de gestion des données | GTC-PEV | N |  | 272431500 | 272431500 | 544863000 | 6120000 |  |  |  |  | 6120000 | 538743000 |  | Central
[10 empty] | 4 | Mettre en place un système de transmission mensuelle electronique des données de vaccins et intrants |  |  |  | Sytème électronique de transmission des données des vaccins fonctionnel | GTC-PEV | Y | 38970000 | 93110000 | 108280000 | 240360000 |  |  | 240360000 |  |  | 240360000 | 0 |  | Central
[10 empty] | 5 | Organiser annuellement des visites de suivi/maintenance des équipements informatiques dans tous les DS |  |  |  | Pourcentage de visite de supervision menées | DRSP | N |  | 50085000 |  | 50085000 | [5 empty] | 0 | 50085000 |  | DS
[10 empty] | 6 | Acquérir du matériel informatique (régions) avec connexion internet et flottte téléphonique (10 régions et 34 districtes de santé) |  |  |  | Pourcentage des regions dotés d'un ordinateur complet ( imprimante et logiciels etc) et connexion internet | GTC-PEV/CIS | N |  | 21620000 | 9120000 | 30740000 | 12240000 |  |  |  |  | 12240000 | 18500000 |  | DS
| Assurer la maintenance du matériel informatique et le réseau internet dans tous les DS, UR/PEV et au GTC/PEV | Pourcentage des structures sanitaires disposant d'au moins un personnel compétent en gestion des données | [7 empty] | 7 | Renforcer les capacités des acteurs sur l'utilisation des outils de collecte et rapportage (manuel SMI/carte de vaccination, fiche de pointage, registre, RMA, gestion stock, traçage des courbes de monitoring…) |  |  |  | Pourcentage des acteurs formés à l'utilisation des outils de collecte et rapportage (fiche de pointage, registre, RMA,…) | GTC-PEV/DSF | N |  | 56184000 | 56184000 | 112368000 | 59335000 |  |  |  |  | 59335000 | 53033000 |  | Central
[10 empty] | 8 | Organiser annuellement les ateliers de formation/recyclage des personnels des régions sur la gestion des données et l'utilisation des outils |  |  |  | Pourcentage d'atelier de formations tenues | GTC-PEV | N |  | 15199000 | 15199000 | 30398000 | [5 empty] | 0 | 30398000 |  | Central
[10 empty] | 9 | Conduire mensuellement des visites de supervision formative des districts vers les FOSA avec administration du DQS et suivi systématique de la mise en oeuvre du plan de résolution des problème |  |  |  | Pourcentage de visite de supervisions effectuées | SSD | N |  | 48175000 | 48175000 | 96350000 | 22320000 |  |  |  |  | 22320000 | 74030000 |  | FOSA
[10 empty] | 10 | Conduire trimestriellement des visites de supervision formative des régions vers les districts avec administration du DQS et suivi systématique de la mise en oeuvre du plan de résolution des problème |  |  |  | Pourcentage de visite de supervisions effectuées | URPEV | N |  | 11743000 | 11743000 | 23486000 | [5 empty] | 0 | 23486000 |  | DS
[10 empty] | 11 | Conduire semestriellement des visites de supervision formative du niveau central vers les régions avec administration du DQS et suivi systématique de la mise en oeuvre du plan de résolution des problème |  |  |  | Pourcentage de visite de supervisions effectuées | GTC-PEV | N |  | 8309500 | 8309500 | 16619000 | [5 empty] | 0 | 16619000 |  | Régional
Normes et procédures de gestion des données | S'assurer de l'utilisation des normes et procedures de gestion des données | Pourcentage des structures de santé qui utilisent les normes et procédures de gestion des données | [7 empty] | 12 | Elaborer et valider les SOPs pour la gestion des données de vaccination (Recrutement consultant +atelier validation) |  |  |  | Document des SOPs disponible | GTC-PEV/CIS | Y |  | 13260000 |  | 13260000 | [5 empty] | 0 | 13260000 |  | Central
[10 empty] | 13 | Produire et disseminer les SOPs pour la gestion des données de vaccination |  |  |  | Pourcentage des structures sanitaires qui disposent du document des SOPs | GTC-PEV | N |  |  | 45080000 | 45080000 | [5 empty] | 0 | 45080000 |  | Tous les niveaux
Archivage | D'ici 2019, disposer d'un système d'archivage physique et électronique dans toutes les structures sanitaires | Pourcentage des structures sanitaires disposant d'un système d'archivage fonctionnel | [7 empty] | 14 | Mettre en place un système d'archivage (evaluation, mise en place, formation et accompagnement) |  |  |  | Système d'archivage fonctionnel | GTC-PEV | Y | 5000000 | 13673500 |  | 18673500 |  |  |  | 5000000 |  | 5000000 | 13673500 |  | Tous les niveaux
Populations cibles | Disposer des données de populations qui reflètent la réalité | [8 empty] | 15 | Tenir des réunions annuelles d'actualisation/harmonisation des populations des villages/communautés y compris les populations speciales |  |  |  | Pourcentage de reunions tenues | CIS/GTC-PEV | N |  | PM | PM | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Suivi et évaluation de la qualité des donnés | Assurer la mise en œuvre de toutes les activités de suivi-évaluation | pourcentage des activités de suivi-évaluation réalisées | [7 empty] | 16 | Conduire annuellement une revue documentaire de la qualité des données |  |  |  | Pourcentage de revue documentaires menées | GTC-PEV/CIS | Y |  | 3940000 | 3940000 | 7880000 | 7880000 |  |  |  |  | 7880000 | 0 |  | Central
[10 empty] | 17 | Conduire une revue approfondie de la qualité des données (DQR/DQA) tous les 3 ans |  |  |  | Pourcentage de revue approfondies réalisées | GTC-PEV/CIS | Y |  |  | 12590000 | 12590000 | [5 empty] | 0 | 12590000 |  | DS
[10 empty] | 18 | Mener des enquêtes de couverture tous les 5 ans |  |  |  | Pourcentage d'enquêtes de couverture menées | CIS/GTC-PEV/INS | Y |  | 70000000 |  | 70000000 | [5 empty] | 0 | 70000000 |  | FOSA
[10 empty] | 19 | Tenir des réunions de revue et validation des données (DS et AS) dans chaque District de santé tous les deux mois |  |  |  | Pourcentage de réunions de revue et validation des données tenues | URPEV | N |  | 177170000 | 177170000 | 354340000 | 236260000 |  |  |  |  | 236260000 | 118080000 |  | Régional
[10 empty] | 20 | Tenir trimestriellement des réunions de revue et validation des données de tous les DS dans chaque région |  |  |  | Pourcentage de réunions de revue et validation des données tenues | URPEV | N |  | 223520000 | 223520000 | 447040000 | 111714313 |  |  |  |  | 111714313 | 335325687 |  | Régional
[10 empty] | 21 | Tenir des réunions mensuelles de revue et validation des données au niveau central et dans chaque région |  |  |  | Pourcentage de réunions de revue et validation des données tenues | GTC-PEV | N | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 9000000 |  |  |  |  | 9000000 | 9000000 | 0 |  | Central et Régional
[10 empty] | 22 | Tenir trimestriellement des réunions du ''groupe de travail qualité des données'' pour le suivi de la mise en œuvre du Plan |  |  |  | Pourcentage de reunions tenues | CIS | N | PM | 9080000 | 9080000 | 18160000 | [5 empty] | 0 | 18160000 |  | Central
[18 empty] | 56770000 | 1095100500 | 1003822000 | 2155692500 | 470269313 | 0 | 240360000 | 5000000 | 9000000 | 724629313 | 1431063187 | 0
Note on W9: Atango: Cumul sur 3ans pour 34 DS soit 2040000 par an Voir Budget RSS2
Note on W13: Atango: Financement pour 34 DS: Voir RSS2 Activité 4.1.1 et Activité 4.2.3
Note on L21: Yves Alain OMGBA: tenir des réunions annuelles d'actualisation/harmonisation des populations des villages/communautés
Note on S24: Yves Alain OMGBA: Voir budget RSS2
Note on T24: Yves Alain OMGBA: Voir budget RSS2
Note on W25: Atango:

## Activités financées par le RSS2
Activités | 2017 | 2018 | 2019
formation des gestionnaires des données à l’utilisation de l’outil DHIS2 dans les 34 DS ciblés dans 3 pools de formation | 44385000
Mise à disposition des outils de collecte et de reporting des données au niveau des 34 DS ciblés | 2040000 | 2040000 | 2040000
Le paiement des frais de la connexion internet et de la flotte téléphonique dans les 34 DS ciblés, sur 5 ans | 6120000 | 6120000 | 6120000
Appui à l’organisation des réunions trimestrielles d’analyse et de validation des données des 1779 aires de santé dans 189 DS du pays | 118130000 | 118130000 | 118130000
Appui à l’organisation des réunions semestrielles régionales d’analyse et de validation des données en y intégrant l'état de mise en œuvre des PRP issus des supervisions DQS dans les 34 DS ciblés | 55880000 | 55834313 | 55880000
La formation des équipes cadre des districts aux normes de qualité des données et à la supervision avec l’outil DQS | 14950000
L’appui à l’organisation des évaluations annuelles par les pairs avec l'outil DQS au niveau District et des Aires de santé des 34 districts ciblés | 11160000 | 11160000 | 11160000
La revue annuelle du secteur de la santé couplée au DQA ou au DQRC | 34612690.8 | 35027492.8 | 35108125
L’évaluation des structures de santé (Enquête SARA) | 45000000 | 0 | 45000000
| 332277690.8 | 228311805.8 | 273438125

## Travaux de groupe planifica (2 (hidden)
Groupe N° |  |  | Système d'information du PEV et Qualité des données/Analyses FFOM
Niveau de la pyramide:
Axes/Domaines | Objectifs | # | Principales Forces | Principales Faiblesses(problèmes)(B) | Opportunité | Menaces | Causes de problèmes (de B) | Solutions/actions correctrices/recommandations | Situation actuelle (qu'est ce qui est fait?) | # | Activités (à partir de l'analyse des problèmes) | periode |  |  |  | Indicateurs | Responsables | Assistance Technique souhaitée (O/N) | Couts |  |  |  |  | Source de Financement |  |  |  |  | Total financement | GAP | Observations
[12 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL | GAVI | OMS | UNICEF | USAID | ETAT
Dissemination des supports/outils de collecte à tous les niveaux
Formation des formateurs regionaux sur le monitorage des données de vaccination
Existence de responsable PEV au niveau de chaque region
Existence d'une base de données de recensement
Organisation des sessions de revue trimestrielle sur la qualité des données
Harmonisation des données de RTA et les rapports mensuels de vaccination
Disponibilité de supports/outils revisés